## Sheet1
일자 | stage | 상세 수행내용 | 진행률 | 일정 계획 | 수행기간(월)
[5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
2022-03-04 | 시스템 분석 | 전체적인 통신 시스템의 구조를 공부하고, 프로젝트 목표를 정립, 및 계획 수립. | 100% | 내용/주차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2022-03-11 |  | LDPC 채널 코딩의 구현을 위한 선형코드의 첫 단계 (7,4) Hamming code 분석 및 스터디 | 70% | 1. (7,4) 선형코드 분석 및 구현 (Hamming code) | bar: 3 1 to 3 4
2022-03-18 |  |  |  | 2. Factor graph를 이용한 sum product algorithm 이해 및 7,4해밍 코드에 적용 | bar: 3 5 to 4 2
2022-03-25 |  |  |  | 3. 5G통신을 위한 LDPC 분석 및 구현 | bar: 4 2 to 5 2
2022-04-01 | 시스템 구현 |  |  | 4.DNN을 활용한 LDPC라이브러리 구현 | bar: 4 4 to 5 4
2022-04-08 |  |  |  | 5.코드 최적화 및 세분화 | bar: 5 1 to 5 4
2022-04-15
2022-04-22
2022-04-29
2022-05-06 | bar: 3 1 to 3 2
2022-05-13 |  |  |  |  | 3 1: 현재 주차
2022-05-20 | bar: 3 1 to 3 2
2022-05-27
2022-06-03
2022-06-10
2022-06-17
2022-06-24
2022-07-01