## Sheet1
일자 | stage | 상세 수행내용 | 진행률 | 일정 계획 | 수행기간(월)
[5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
2022-03-04 | 시스템 설계 | 전체적인 통신 시스템의 구조를 공부하고, 프로젝트 목표를 정립, 및 계획 수립. | 100% | 내용/주차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2022-03-11 | 통신 시스템 분석 | LDPC 채널 코딩의 구현을 위한 선형코드의 첫 단계 (7,4) Hamming code 분석 및 스터디 | 100% | 1. (7,4) 선형코드 분석 및 구현 (Hamming code) | bar: 3 1 to 3 4
2022-03-18 |  | AWGN채널 환경에서의 7,4 haming code python 및 pytorch를 사용해 구현 | 100% | 2. Factor graph를 이용한 sum product algorithm 이해 및 7,4 Hamming 코드에 적용 | bar: 3 4 to 4 2
2022-03-25 |  | 7,4 hamming code 구현 및 LDPC의 핵심 알고리즘인 Sum Product Algorithm분석 | 100% | 3. 5G통신을 위한 LDPC 분석 및 구현 | bar: 4 2 to 5 2
2022-04-01 |  | 7,4 hamming code의 환경으로 Sum Product Algorithm을 구현 | 100% | 4.DNN을 활용한 LDPC라이브러리 구현 | bar: 4 4 to 5 4
2022-04-08 |  | 7,4 hamming code의 환경으로 Sum Product Algorithm을 구현 + LLR을 이용하여 연산의 효율성을 높임 | 100% | 5.코드 최적화 및 세분화 | bar: 5 1 to 5 4
2022-04-15 |  | 기존의 MATLAB기반 코드를 분석 및 오픈소스 등록을 위한 회의 | 100% | 6. 오픈 소스 등록 절차 | bar: 4 2; 5 1; 5 3 to 5 4
2022-04-22 |  | 중간고사로 인한 스케쥴 관리 및 현대 통신의 역사 스터디 | 100%
2022-04-29 | LDPC 시스템 구현 | 5G의 기초가 되는 LDPC 분석 및 이해 | 100%
2022-05-06 |  | 오픈 소스 등록을 위한 기존의 MAT형식의 파일 py파일로 형변환 진행 | 100% | bar: 3 1 to 3 2
2022-05-13 |  | Sparse Matirx를 사용한 LDPC 구현 완료 | 100% |  | 3 1: 현재 주차
2022-05-20 |  | 2022 서울에서 열리는 IEEE ICC학회 참석 현재 5G기술의 현황 파악 | 100% | bar: 3 1 to 3 2
2022-05-27 | 통신 시스템에 DNN접목 | RNN 및 Unet을 LDPC에 적용하여 5G NR에 접목 + Github 관리 + 기말 보고서 정리 | 60% | bar: 3 1 to 3 2
2022-06-03